| # ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| --- | --- |
| # РЕШЕНИЕ |  |
| от 03 июня 2010 года | № 89/830-4 |

г. Курган

О Комплексе мероприятий Избирательной комиссии Курганской области по подготовке и проведению Единого дня голосования в Курганской области 10 октября 2010 года

Руководствуясь статьей 23 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав  и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации № 204/1391-5 от 17 мая 2010 года "О Комплексе мероприятий Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по подготовке и проведению Единого дня голосования в субъектах Российской Федерации 10 октября 2010 года",  Избирательная комиссия Курганской области решила:

1. Утвердить Комплекс мероприятий Избирательной комиссии Курганской области по подготовке и проведению Единого дня голосования в Курганской области 10 октября 2010 года (прилагается).

2. Направить настоящее решение в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации.

3. Разместить решение на сайте Избирательной комиссии Курганской области.

4. Возложить контроль за выполнением настоящего решения на заместителя председателя Избирательной комиссии Курганской области Мельникова В.В.

Председатель   Избирательной

комиссии Курганской области                                                    С.А. Гулькевич

Секретарь Избирательной

комиссии Курганской области                                                    Г.В. Бусыгина

Приложение

к решению Избирательной

комиссии Курганской области

от 03 июня  2010 года № 89/830-4

Комплекс мероприятий Избирательной комиссии Курганской области по подготовке и проведению

Единого дня голосования в Курганской области 10 октября 2010 года

| № п/п | ## Название мероприятия | ## Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан, проживающих на территории Курганской области, при подготовке и проведении выборов выборных лиц местного самоуправления |  |  |  |
| 1.1. | Опубликование (размещение на сайте Избирательной комиссии Курганской области) сведений о назначенных выборах выборных лиц местного самоуправления | До 1 июля 2010 года | Бусыгина Г.В., Курганский межрайонный отдел по работе с территориями и правовой культуре, отдел информатизации аппарата Избирательной комиссии Курганской области |
| 1.2. | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступающих в ходе подготовки и проведения выборов выборных лиц местного самоуправления | В период избирательной кампании | Бусыгина Г.В., члены Избирательной комиссии Курганской области с правом решающего голоса, отдел организационно-правовой работы аппарата Избирательной комиссии Курганской области |
| 1.3. | Заслушивание на заседаниях Избирательной комиссии Курганской области должностных лиц о работе по обеспечению избирательных прав граждан при подготовке выборов выборных лиц местного самоуправления | Весь период | Мельников В.В., Курганский межрайонный отдел по работе с территориями и правовой культуре аппарата Избирательной комиссии Курганской области |
| 1.4. | Контроль за исполнением постановления ЦИК России от 19.11.2008 г. № 138/1019-5 "О порядке использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы" при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления поселений и внесении изменений в Инструкцию по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы" в сети "Интернет" и решения Избирательной комиссии Курганской области № 46/413-4 от 18.12.2008 года "О порядке передачи данных избирательных комиссий поселения в территориальную избирательную комиссию" | В соответствии с календарным планом с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Мельников В.В., отдел информатизации аппарата Избирательной комиссии Курганской области |
| 1.5. | Участие в работе рабочих групп по контролю за соблюдением избирательного законодательства на территории Курганской области: - при Губернаторе Курганской области; - при Главном федеральном инспекторе в Курганской области аппарата Полномочного представителя Президента РФ в УрФО - при Прокуратуре Курганской области - при УВД по Курганской области | По планам рабочих групп | Гулькевич С.А. Мельников В.В. |
| 1.6. | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Бусыгина Г.В., члены Избирательной комиссии Курганской области с правом решающего голоса, отдел организационно-правовой работы аппарата Избирательной комиссии Курганской области |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям и другим участникам избирательного процесса в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1. | Разработка и утверждение примерного календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению выборов выборных лиц местного самоуправления Курганской области | До 1 июля 2010 года | Мельников В.В., отдел организационно-правовой работы аппарата Избирательной комиссии Курганской области |
| 2.2. | Сбор информации и оказание методической помощи избирательным комиссиям муниципальных образований городских и сельских поселений по вопросу образования избирательных округов для проведения выборов выборных лиц местного самоуправления | В период подготовки избирательной кампании | Мельников В.В., Курганский межрайонный отдел по работе с территориями и правовой культуре, отдел организационно-правовой работы аппарата Избирательной комиссии Курганской области |
| 2.3. | Проведение зональных семинаров-совещаний с главами муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений, председателями муниципальных и территориальных избирательных комиссий по вопросам организации и проведения выборов выборных лиц местного самоуправления | Июль 2010 года | Гулькевич С.А., Курганский межрайонный отдел по работе с территориями и правовой культуре аппарата Избирательной комиссии Курганской области |
| 2.4. | Проведение консультативного совещания с представителями политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, о роли и участии политических партий и общественных объединений в выборах выборных лиц местного самоуправления | Июль 2010 года | Гулькевич С.А., Курганский межрайонный отдел по работе с территориями и правовой культуре, отдел организационно-правовой работы, группа государственной службы и кадров аппарата Избирательной комиссии Курганской области, |
| 2.5. | Проведение обучающих семинаров с наблюдателями, членами комиссий с правом совещательного голоса, с уполномоченными представителями по финансовым вопросам и доверенными лицами кандидатов | Сентябрь 2010 года | Мельников В.В., отдел организационно-правовой работы аппарата Избирательной комиссии Курганской области |
| 2.6. | Проведение семинара-совещания с сотрудниками правоохранительных органов на тему: "Взаимодействие избирательных комиссий и правоохранительных органов в ходе подготовки и проведения избирательной кампании" | Август 2010 года | Мельников В.В., Курганский межрайонный отдел по работе с территориями и правовой культуре |
| 2.7. | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям в подготовке к использованию и использовании регионального фрагмента ГАС "Выборы" в период избирательной кампании в соответствии с постановлением ЦИК России от 28.06.2006 г. № 179/1144-4 "О Типовом плане подготовки и использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы" при проведении выборов и референдумов в субъектах Российской Федерации в единый день голосования" | Весь период | Мельников В.В., отдел информатизации аппарата Избирательной комиссии Курганской области |
| 2.8. | Организация работы телефона "Горячая линия" для связи с избирателями | В период избирательной кампании | Мельников В.В. Курганский межрайонный отдел по работе с территориями и правовой культуре |
| 2.9. | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | Весь период | Мельников В.В., члены Избирательной комиссии Курганской области, Курганский межрайонный отдел по работе с территориями и правовой культуре |
| Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка информационно-аналитических материалов о ходе подготовки и проведения выборов выборных лиц местного самоуправления | По окончании избирательной кампании | Курганский межрайонный отдел по работе с территориями и правовой культуре аппарата Избирательной комиссии Курганской области |
| 3.2. | Проведение семинара-совещания с руководителями средств массовой информации об участии средств массовой информации в выборах выборных лиц местного самоуправления | Июль 2010 года | Мельников В.В., Курганский межрайонный отдел по работе с территориями и правовой культуре аппарата Избирательной комиссии Курганской области |
| 3.3. | Создание и обеспечение работы Пресс-центра Избирательной комиссии Курганской области "Единый день голосования в Курганской области – 10 октября 2010 года" | Октябрь 2010 года | Пугин В.П., Белых И.Н., Маловичко И.Г. |
| 3.4. | Подготовка цикла выступлений, прямых эфиров членов Избирательной комиссии Курганской области в областных и районных СМИ, на теле- и радиоканалах | Август-октябрь 2010 года (по отдельному плану) | Мельников В.В., Белых И.Н., Курганский межрайонный отдел по работе с территориями и правовой культуре |
| 3.5. | Подготовка информационно-аналитических материалов об итогах выборов выборных лиц местного самоуправления | До 19 октября 2010 года | Курганский межрайонный отдел по работе с территориями и правовой культуре аппарата Избирательной комиссии Курганской области |
| Раздел 4. Анализ итогов избирательной кампании |  |  |  |
| 4.1. | Подготовка информации об основных итогах предварительных результатов выборов | 11 октября 2010 года | Курганский межрайонный отдел по работе с территориями и правовой культуре аппарата Избирательной комиссии Курганской области, отдел информатизации аппарата Избирательной комиссии Курганской области |
| 4.2. | Заслушивание на заседании Избирательной комиссии Курганской области вопроса о работе избирательных комиссий с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов выборных лиц местного самоуправления | Ноябрь 2010 года | Мельников В.В., отдел организационно-правовой работы аппарата Избирательной комиссии Курганской области |
| 4.3. | Заслушивание на заседании Избирательной комиссии Курганской области информации об итогах выборов выборных лиц местного самоуправления | До 11 ноября 2010 года | Мельников В.В., Курганский межрайонный отдел по работе с территориями и правовой культуре аппарата Избирательной комиссии Курганской области |
| 4.4. | Анализ практики информационного обеспечения подготовки и проведения выборов, повседневной деятельности избирательных комиссий и определение объема необходимой информации, вводимой в базу данных ГАС "Выборы" | До 1 декабря 2010 года | Мельников В.В., отдел информатизации аппарата Избирательной комиссии Курганской области |