| # ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| --- | --- |
| # РЕШЕНИЕ |  |
| от 12 ноября 2009 года | № 66/542-4 |

г. Курган

О Комплексе мероприятий Избирательной комиссии Курганской области по подготовке и проведению единого дня голосования в Курганской области 14 марта 2010 года

Руководствуясь статьей 23 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации № 172/1217-5 от 16.09.2009 г. "О Комплексе мероприятий Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по подготовке и проведению единого дня голосования в субъектах Российской Федерации 14 марта 2010 года", Избирательная комиссия Курганской области решила:

1. Утвердить Комплекс мероприятий Избирательной комиссии Курганской области по подготовке и проведению единого дня голосования в Курганской области 14 марта 2010 года (прилагается).

2. Направить настоящее решение в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации.

3. Разместить решение на сайте Избирательной комиссии Курганской области.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Избирательной комиссии Курганской области Гулькевич С.А.

Председатель   Избирательной

комиссии Курганской области                                                    С.А. Гулькевич

Секретарь Избирательной

комиссии Курганской области                                                    Г.В. Бусыгина

Приложение

к решению Избирательной

комиссии Курганской области

от 12 ноября 2009 года  № 66/542-4

Комплекс мероприятий Избирательной комиссии Курганской области по подготовке и проведению

единого дня голосования в Курганской области 14 марта 2010 года

| № п/п | Название мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан, проживающих на территории Курганской области, при подготовке и проведении выборов выборных лиц местного самоуправления |  |  |  |
| 1.1. | Опубликование (размещение на сайте Избирательной комиссии Курганской области) сведений о назначенных выборах выборных лиц местного самоуправления | По мере назначения | Бусыгина Г.В., отдел организационно-правовой работы и Курганский межрайонный отдел по работе с территориями и правовой культуре аппарата Избирательной комиссии Курганской области |
| 1.2. | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов в Курганскую областную Думу, в Шадринскую городскую Думу, районные Думы. | Весь период с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Бусыгина Г.В., отдел организационно-правовой работы и Курганский межрайонный отдел по работе с территориями и правовой культуре аппарата Избирательной комиссии Курганской области |
| 1.3. | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления Курганской области | Весь период с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Мельников В.В., отдел организационно-правовой работы и Курганский межрайонный отдел по работе с территориями и правовой культуре аппарата Избирательной комиссии Курганской области |
| 1.4. | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов выборных лиц местного самоуправления | Весь период | Бусыгина Г.В., члены Избирательной комиссии Курганской области с правом решающего голоса |
| 1.5. | Заслушивание на заседаниях Избирательной комиссии Курганской области должностных лиц о работе по обеспечению избирательных прав граждан при подготовке выборов выборных лиц местного самоуправления | Весь период | Мельников В.В., отдел организационно-правовой работы аппарата Избирательной комиссии Курганской области |
| 1.6. | Контроль за исполнением постановления ЦИК России от 19.11.2008 г. № 138/1019-5 "О порядке использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы" при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления поселений и внесении изменений в Инструкцию по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы" в сети "Интернет" и решения Избирательной комиссии Курганской области № 46/413-4 от 18.12.2008 года "О порядке передачи данных избирательных комиссий поселения в территориальную избирательную комиссию" | В соответствии с календарным планом с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Мельников В.В., отдел информатизации аппарата Избирательной комиссии Курганской области |
| 1.7. | Участие в работе рабочих групп по контролю за соблюдением избирательного законодательства на территории Курганской области: - при Губернаторе Курганской области; - при Главном федеральном инспекторе в Курганской области аппарата Полномочного представителя Президента РФ в УрФО - при Прокуратуре Курганской области | По планам рабочей группы | Гулькевич С.А. Мельников В.В. Мельников В.В. |
| 1.8. | Осуществление контроля за исполнением Календарного плана проведения основных мероприятий по содействию избирательным комиссиям, действующим на территории Курганской области, при подготовке и проведении выборов выборных лиц местного самоуправления в 2009-2010 годах, принятого Правительством Курганской области по инициативе Избирательной комиссии Курганской области | Весь период | Гулькевич С.А. |
| 1.9. | Подготовка информационной справки (с нарастающим итогом) о ходе подготовки выборов в Курганскую областную Думу, в Шадринскую городскую Думу, в органы местного самоуправления Курганской области | Еженедельно, начиная со дня назначения выборов до дня голосования | Мельников В.В., Курганский межрайонный отдел по работе с территориями и правовой культуре аппарата Избирательной комиссии Курганской области |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям и другим участникам избирательного процесса в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1. | Проведение консультативного совещания с представителями политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, о роли и участии политических партий и общественных объединений в выборах выборных лиц местного самоуправления | Декабрь 2009 года | Гулькевич С.А., Курганский межрайонный отдел по работе с территориями и правовой культуре, отдел организационно-правовой работы аппарата Избирательной комиссии Курганской области |
| 2.2. | Проведение обучающих семинаров с наблюдателями от политических партий, членами комиссий с правом совещательного голоса, с уполномоченными представителями по финансовым вопросам и доверенными лицами кандидатов | Февраль 2010 года | Мельников В.В., отдел организационно-правовой работы аппарата Избирательной комиссии Курганской области |
| 2.3. | Проведение семинара-совещания с сотрудниками правоохранительных органов по вопросу "Взаимодействие избирательных комиссий и правоохранительных органов в ходе подготовки и проведения избирательной кампании" | Февраль 2010 года | Мельников В.В., Курганский межрайонный отдел по работе с территориями и правовой культуре аппарата Избирательной комиссии Курганской области |
| 2.4. | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям в подготовке к использованию и использовании регионального фрагмента ГАС "Выборы" в период избирательной кампании в соответствии с постановлением ЦИК России от 28.06.2006 г. № 179/1144-4 "О Типовом плане подготовки и использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы" при проведении выборов и референдумов в субъектах Российской Федерации в единый день голосования" | Весь период | Мельников В.В., отдел информатизации аппарата Избирательной комиссии Курганской области |
| 2.5. | Организация работы телефона "Прямая линия" по обращениям, поступающим от избирателей | Февраль-март 2010 года | Курганский межрайонный отдел по работе с территориями и правовой культуре аппарата Избирательной комиссии Курганской области |
| 2.6. | Организация работы Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов | Весь период | Самойлов А.И. |
| 2.7 | Организация работы Рабочей группы по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействия) избирательных комиссий, комиссий референдума и их должностных лиц, нарушающие избирательные права и право на участие в референдуме граждан Российской Федерации | Весь период | Скиндерев Р.В. |
| Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка информационно-аналитических материалов о ходе подготовки и проведения выборов выборных лиц местного самоуправления | Январь-март 2010 года | Курганский межрайонный отдел по работе с территориями и правовой культуре аппарата Избирательной комиссии Курганской области |
| 3.2. | Проведение семинара-совещания с руководителями средств массовой информации об участии средств массовой информации в выборах выборных лиц местного самоуправления | Январь 2010 года | Мельников В.В., Курганский межрайонный отдел по работе с территориями и правовой культуре аппарата Избирательной комиссии Курганской области |
| 3.3. | Создание и обеспечение работы Пресс-центра Избирательной комиссии Курганской области "Единый день голосования в Курганской области – 14 марта 2010 года" | Март 2010 года | Пугин В.П., Белых И.Н., Маловичко И.Г. |
| 3.4. | Подготовка цикла выступлений, прямых эфиров членов Избирательной комиссии Курганской области в областных и районных СМИ, на теле- и радиоканалах | Январь-март 2010 года (по отдельному плану) | Мельников В.В., Белых И.Н., Курганский межрайонный отдел по работе с территориями и правовой культуре аппарата Избирательной комиссии Курганской области |
| 3.5. | Подготовка информационно-аналитических материалов об итогах выборов выборных лиц местного самоуправления | До 23 марта 2010 года | Курганский межрайонный отдел по работе с территориями и правовой культуре аппарата Избирательной комиссии Курганской области |
| Раздел 4. Анализ итогов избирательной кампании |  |  |  |
| 4.1. | Подготовка информации о предварительных результатах выборов | 15 марта 2010 года | Курганский межрайонный отдел по работе с территориями и правовой культуре аппарата Избирательной комиссии Курганской области |
| 4.2. | Заслушивание на заседании Избирательной комиссии Курганской области вопроса о работе избирательных комиссий с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов выборных лиц местного самоуправления | Вторая половина марта 2010 года | Мельников В.В., отдел организационно-правовой работы аппарата Избирательной комиссии Курганской области |
| 4.3. | Заслушивание на заседании Избирательной комиссии Курганской области вопроса об итогах выборов выборных лиц местного самоуправления | До 13 апреля 2010 года | Мельников В.В., Курганский межрайонный отдел по работе с территориями и правовой культуре аппарата Избирательной комиссии Курганской области |
| 4.4. | Анализ практики информационного обеспечения подготовки и проведения выборов, повседневной деятельности избирательных комиссий и определение объема необходимой информации, вводимой в базу данных ГАС "Выборы" | До 1 мая 2010 года | Мельников В.В., отдел информатизации аппарата Избирательной комиссии Курганской области |